**О реализации общественно полезного проекта ТОС «Изготовление и установка въездного знака в село Почепское» в 2021 году**

1. Лискинский муниципальный район, Почепское сельское поселение, ТОС «Крюковка».
2. Направление проекта ТОС: Осуществление иных инициатив ТОС по вопросам местного значения
3. Название проекта ТОС: **«Изготовление и установка въездного знака в село Почепское»**.
4. Ф.И.О. председателя ТОС: Буданова Нина Васильевна.
5. Сведения об участниках проекта указаны в приложении № 1 к отчету*.*
6. Сроки проведения работ по реализации проекта (запланированные и фактические):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название мероприятия** | **Запланированные сроки** | **Фактические сроки** |
| Планирование почвы | июнь 2021 года | июнь 2021 года |
| Устройство основания фундамента под стелу | июнь 2021 года | июнь 2021 года |
| Завоз грунта, песка | июль 2021 года | июль 2021 года |
| Приобретение строительных материалов | июль 2021 года | июль 2021 года |
| Строительство стелы | август-сентябрь 2021 года | август-сентябрь 2021 года |
| Оформление стелы | сентябрь-октябрь 2021 года | сентябрь-октябрь 2021 года |
| Уборка строительного мусора | сентябрь-октябрь 2021 года | сентябрь-октябрь 2021 года |
| Озеленение: завоз грунта, высадка цветов многолетников | сентябрь-октябрь 2021 года | сентябрь-октябрь 2021 года |

1. Информация о расположении объекта на территории ТОС: с. Почепское, ул. Спортивная д.60
2. Основные мероприятия проекта; в реализации проекта участвовало 10 человек, которые организовывали сбор денежных средств, принимали участие в таких мероприятиях как: окос сорной растительности, демонтаж старого знака. На первом этапе реализации проекта был проведен субботник и произведена планировка обустраиваемой территории. С помощью грейдера, предоставленного спонсором ИП Малахова, была выровнена, отсыпана песком и грунтом территория, прилегающая к въездному знаку. За средства предоставленного гранта были изготовлены вывеска «Буквы объёмные с подсветкой» и монтажом, изготовление решетки из арматуры, установка металлоконструкции. За средства жителей были завезены грунт и песок для выравнивания территории, а также произведена заливка бетона.
3. Результаты проекта: Благоустроенная территория площадью на которой установлен въездной знак высотой 3 м. и шириной 1.5м.
4. Использованные денежные средства указаны в приложении № 2 к отчету.
5. Фотографии: 7
6. Справка главы муниципального образования о реализации проекта прилагается.

**Информация об использованных денежных средствах**

При разработке проекта «**Изготовление и установка въездного знака в село Почепское**» для участия в конкурсе в 2021 году ТОС «Крюковка» планировал собрать собственных денежных средств – 18111 руб., привлеченных средств: спонсоров 12420 руб., средств администрации 20000 руб.; получить грант в размере 246796 руб.

По итогам реализации проекта «**Изготовление и установка въездного знака в село Почепское**» ТОС «Крюковка» израсходовал собственных денежных средств – 16356 руб., привлеченных средств: спонсоров 12420 руб., средств администрации 20000 руб.; средств гранта – 246698,8 руб.

Информация об израсходованных денежных средствах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Собственные (ТОС), руб. | Привлеченные (спонсоры), руб. | Привлеченные (администрация МО), руб. | Грант, руб. |
| 1 | Работа спецтехники (грейдер) |  | 3120 |  |  |
| 2 | Приобретение строительных материалов: |  |  |  |  |
| 2.1 | Арматура 10  |  |  |  | 4491 |
| 2.2 | Арматура 12  |  |  |  | 838,80 |
| 2.3 | Плита OSB-3 ULTRALAM 11мм 625х1250 |  |  |  | 10270 |
| 2.4 | Кирпич облицовочный |  |  |  | 18720 |
| 2.5 | Цемент (1 мешок-50 кг) |  | 4300 |  |  |
| 2.6 | Щебень  | 6100 |  |  |  |
| 2.7 | Грунт | 5506 | 5000 |  |  |
| 2.8 | Смесь М 150 цементно-песчаная |  |  |  | 3100 |
| 2.9 | Брус деревянный 30\*30\*2000 |  |  |  | 2288 |
| 2.10 | Композитные материалы  |  |  |  | 70000 |
| 2.11 | Вывеска «Буквы объемные с подсветкой»  |  |  |  | 45006 |
| 2.12 | Металл и металлоконструкции |  |  |  | 45000 |
| 3 | Монтажные работы: |  |  |  |  |
| 3.1 | Заливка бетона | 4750 |  | 20000 |  |
| 3.2 | Изготовление решетки из арматуры |  |  |  | 5000 |
| 3.3 | Бурение отверстий в грунте |  |  |  | 4000 |
| 3.4 | Кладка кирпича облицовочного |  |  |  | 18336 |
| 3.5 | Фрезеровка букв |  |  |  | 10000 |
| 3.6 | Монтаж вывески "Буквы объемные с подсветкой" |  |  |  | 9649 |
|  | **ИТОГО:** | **16356** | **12420** | **20000** | **246698,8** |

**ФОТОМАТЕРИАЛЫ**

****

****