**О реализации проекта ТОС в 2020 году**

1. Лискинский муниципальный район, Почепское сельское поселение, ТОС «Селяночка».
2. Направление проекта ТОС: благоустройство родников и колодцев.
3. Название реализованного проекта ТОС: «Благоустройство Свято-Никольского источника».
4. ФИО председателя (руководителя) ТОС: Новикова Людмила Ивановна.
5. Сведения об участниках проекта указаны в Приложении №1.
6. Сроки проведения работ по реализации проекта (запланированные и фактические) указаны в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Запланированные сроки | Фактические сроки |
| Весенняя уборка от листвы, мусора | Май 2020 г. | Май 2020 г. |
| Расчистка территории | Май 2020 г. | Июнь 2020 г. |
| Завоз песка | Июль-Август 2020 г. | Июль 2020 г. |
| Установка освещения | Июнь 2020 г. | Июль 2020 г. |
| Укладка тротуарной плитки, установка мостика | Июль-Август 2020г. | Сентябрь 2020г. |
| Обновление молельной комнаты | Июль 2020 г. | Июль 2020 г. |
| Установка двери | Август 2020 г. | Август 2020 г. |
| Установка лавочек и урн | Август 2020 г. | Сентябрь 2020 г. |
| Разбивка клумб | Июль 2020 г. | Сентябрь 2020 г. |
| Высадка цветов | Июль 2020 г. | Перенесено на 2021 г. |

7. Адрес объекта: с. Ермоловка, ул. Круглая, д.30а.

8. Основные мероприятия проекта: в реализации проекта участвовало 10 человек, которые организовали сбор денежных средств, так же принимали участие в опиливании сухих деревьев, прополке и окосе сорной растительности, устройстве горки из камней, проведении косметического ремонта, установке двери, замене навеса молельной комнаты, уборке молельной комнаты**.** На первом этапе реализации проекта был проведен субботник, и произведена планировка благоустраиваемой территории. С помощью грейдера и бульдозера, которые был предоставлены спонсором - ООО «Ермоловское», была расчищена и выровнена территория, прилегающая к роднику, отсыпана грунтом и песком. Так же за счет спонсорских средств было проведено уличное освещение, а именно проложено 33 м. провода СИП, куплены и установлены 3 фонаря. За средства предоставленного гранта была закуплена тротуарная плитка (брусчатка 200\*100\*40), которой была вымощена площадка 100 м2, приобретены и установлены: металлическое ограждение длиною 22,5 м, скамейки -3 шт., урна металлическая, кованный мостик. За средства жителей был куплен поликарбонат для обновления навеса в молельной комнате, приобретена и установлена металлическая дверь(0,8\*2 м) в купель.

9. Результатом проекта стала отремонтированная территория Свято-Никольского источника, площадью 100 м2.

10. Использованные денежныеуказаны в Приложении № 2.

11. Фотографии к отчету прилагаются ( 15 шт).

12. Справка главы муниципального образования о реализации проекта прилагается (Приложение № 3).

**Информация об использованных денежных средствах**

При разработке проекта ТОС «Благоустройство Свято-Никольского источника» для участия в конкурсе в 2020 году ТОС «Селяночка» планировалось собрать собственных денежных средств 21600 руб., привлеченных 49350 руб., получить грант в размере 159340 руб.

По итогам реализации проекта «Благоустройство Свято-Никольского источника»

ТОС «Селяночка» израсходовало собственных денежных средств 21600 руб., привлеченных 49 350 руб., грант 159340 руб.

Подробная информация об израсходованных денежных средствах указывается в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Собственные (ТОС) | Привлеченные (спонсоры) | Привлеченные (администрация) | Грант |
| 1 | Расчистка территории (работа грейдера), 8 часов |  | 10400 |  |  |
| 2 | Вывоз мусора (работа трактора), 4 часа |  |  | 5200 |  |
| 3 | Завоз грунта (трактор), 15 м3 |  |  | 5250 |  |
| 4 | Песок |  |  | 7200 |  |
| 5 | Доставка песка  ( Камаз ( 28 км)), 2 рейса |  |  | 2600 |  |
| 6 | Выравнивание почвы (работа бульдозера), 6 часов |  | 7800 |  |  |
| 7 | Плитка тротуарная брусчатка(200\*100\*40 сер.), 100 м2 |  |  |  | 46000 |
| 8 | Цемент |  |  |  | 17840,01 |
| 9 | Ограждение металлическое кованное, 22,5м |  |  |  | 49500 |
| 10 | Поликарбонат (сотовый 3.5 мм 2.1х3 м цвет прозрачный), 5 листов | 5100 |  |  |  |
| 11 | Дверь металлическая (0,8 х 2 м) | 7000 |  |  |  |
| 12 | Фонарь (60 Вт), 3 шт. |  | 7600 |  |  |
| 13 | Провод СИП-3, 33 м |  | 3300 |  |  |
| 14 | Скамья садовая 1,5 м, 3 шт. |  |  |  | 26499,99 |
| 15 | Урна кованая, 1 шт. |  |  |  | 3500 |
| 16 | Мостик кованный (2000х850х1350 мм) |  |  |  | 16000 |
| 17 | Камни природные (для устройства альпийской горки) | 3500 |  |  |  |
| 18 | Саженцы цветов (петунья) | 6000 |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | **21 600,00** | **29 100,00** | **20 250,00** | **159 340,00** |

Первоначальная смета изменена на основании заявления об изменении сметы председателя ТОС от 01.09.2020 г.

**ФОТОМАТЕРИАЛЫ**

