**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 декабря 2015 № 136

с. Почепское

|  |
| --- |
|  |

**Об утверждении муниципальной**

**программы "Развитие территории поселения"**

Во исполнение распоряжения администрации Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 07.12.2015 г. № 25 «Об утверждении перечня муниципальных программ Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке» администрация Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

**постановляет:**

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие территории поселения» согласно приложению.

2.Постановление № 49 от 01.07.2014года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории поселения»», Постановление № 16 от 17.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Почепском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг.» признать утратившими силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Почепского сельского поселения В.И.Бокова

Акт

обнародования постановления администрации Почепского сельского поселения от 18.12.2015 года № 136»Об утверждении муниципальной программы "Развитие территории поселения"

18.12. 2014 года село Почепское

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе Председателя Совета народных депутатов В.А.Ковалев, председателя комиссии В.И.Боковой, секретаря комиссии С.С.Коровкиной, членов комиссии: Т.И.Малаховой, А.Т.Гунькова составили настоящий акт в том, что 18.12.2015 года принято постановление Почепского сельского поселения № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории поселения"

размещено в местах, предназначенных для обнародования муниципальных правовых актов: внутренний стенд в здании администрации Почепского сельского поселения по ул. Садовая,8, в здании Почепской СОШ с. Почепское, ул.Садовая,2; в здании Ермоловской СОШ с. Ермоловка, ул.Школьная, 2 с целью доведения до сведения жителей, проживающих на территории Почепского сельского поселения.

В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии : В.И.Бокова

Председатель Совета народных депутатов: В.А. Ковалев

Секретарь комиссии: С.С.Коровкина

Члены комиссии: Т.И.Малахова

А.Т. Гуньков

Приложение

к постановлению администрации

Почепского сельского поселения

от 18.12.2015 г. № 136

**Муниципальная программа Почепского сельского поселения**

**«Развитие территории поселения»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Почепского сельского поселения**

**«Развитие территории поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Давыдовского городского поселения | «Развитие территории поселения» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Ответственный соисполнитель муниципальной программы | отсутствует |
| Участники муниципальной  Программы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог»  Подпрограмма 2 «Развитие сети уличного освещения».  Подпрограмма 3 "Благоустройство территории поселения"  Подпрограмма 4 "Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов"  Подпрограмма 5. «Озеленение территории поселения»  Подпрограмма 6. «Повышение энергетической эффективности сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»  Подпрограмма 7. «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»  Подпрограмма 8. «Благоустройство мест массового отдыха» |
|  |  |
| Цели  муниципальной программы | Создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения;  повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения. |
| Задачи муниципальной  программы | -комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения,  - привлечение предприятий, организаций. жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения,  - содержание в надлежащем состоянии и благоустройства, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений,  - поддержание благоприятного состояния окружающей среды,  - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | - увеличение площади зеленых насаждений,  -увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования,  - доля отремонтированных автомобильных дорог, находящихся в собственности Почепского сельского поселения, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог,  - доля улиц, обеспеченных освещением, в % от общего числа улиц, снижение затрат на оплату электроэнергии уличного освещения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения | срок реализации программы: 2016-2020 гг. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения «О бюджете Почепского сельского поселения» на очередной финансовый год .  Объем финансирования Программы составит 17322,0 тыс. руб., в т.ч.  2016 г.- 4323,0 тыс.руб.  2017 г.- 4333,0 тыс.руб.  2018 г.- 4333,0 тыс.руб.  2019 г.- 4333,0 тыс.руб.  2020 г.- 4333,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | улучшение условий жизни, повышение комфортности и благосостояния населения поселения. |

**Раздел 1. Общая характеристика уровня благоустройства территории**

**Почепского сельского поселения**

В поселении отсутствует система комплексного благоустройства. Большинство объектов внешнего благоустройства таких, как места отдыха, зеленые насаждения, сети водоснабжения, сети наружного освещения, качество автомобильных дорог не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения не подвергаются постоянному уходу, недостаточно благоустроены.

Существующая сеть наружного освещения не отвечает современным требованиям, износ сетей составляет 70%.

В поселении функционирует 1 благоустроенный сквер, который требует постоянного ухода.

На территории поселения расположено 5 кладбищ, на данный момент действующие. Существующий уровень благоустройства кладбищ не отвечает санитарным нормам и правилам.

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Почепского сельского поселения, составляет 79,95 км, с покрытием в асфальте – 19,9 км, с покрытием в щебне -10,4 км.

Общая протяжённость водопроводной сети – 1,8 км. Требуется ремонт водопроводной сети и водонапорных башен.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства остаются острыми. Их решение возможно только с помощью принятия программы по комплексному благоустройству поселения.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения»**

Главной целью программы является:

-создание системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения; повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории поселения.

Достижение цели программы потребует решения следующих задач:

-комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения,

- привлечение предприятий, организаций.жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения,

- содержание в надлежащем состоянии и благоустройства, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений,

- поддержание благоприятного состояния окружающей среды,

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог местного значения,

- обеспечение работ по содержанию, ремонту существующей водопроводной сети.

Оценка результатов реализации программы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Программа разрабатывается на среднесрочный период с возможностью ежегодной корректировки.

Реализация программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Давыдовского сельского поселения, их экономическую сферу и экологическую обстановку.

Основными ожидаемыми результатами реализации программы является улучшение условий, повышение комфортности и благосостояния населения поселения.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения "Развитие территории поселения"**

Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Для реализации мер, направленных на развитие сети автомобильных дорог, запланированы следующие мероприятия:

- строительство, реконструкция, содержание, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие сети уличного освещения»

Для реализации мер, направленных на развитие сети уличного освещения, запланированы следующие мероприятия:

- расходы на приобретение фонарей уличного освещения и оплату электроэнергии,

- повышение энергетической эффективности и снижение затрат на оплату электроэнергии.

Основное мероприятие 1.3. «Благоустройство территории поселения»

Для реализации мер, направленных на благоустройство территории поселения, запланированы следующие мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок,

- вывоз твердых бытовых отходов,

- содержание мест вывоза бытовых отходов в соответствие с санитарными нормами,

- озеленение мест отдыха, разбивка клумб, парка,

- содержание, ремонт, реконструкция детской площадки,

- строительство спортивных объектов.

Основное мероприятие 1.4. "Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов".

Для реализации мер, направленных на сохранение военно-мемориальных объектов и мест захоронений, запланированы следующие мероприятия:

-организация ритуальных услуг,

- содержание мест захоронений,

-ремонт военно-мемориальных объектов.

Основное мероприятие 1.5. «Озеленение территории поселения»

Для реализации мер, направленных на озеленение территории поселения, запланированы следующие мероприятия:

- озеленение мест отдыха, разбивка клумб, парка.

Основное мероприятие 1.6. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»

Для реализации мер, направленных на повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек запланированы следующие мероприятия:

- расходы на реконструкцию уличного освещения,

- повышение энергетической эффективности и снижение затрат на оплату электроэнергии.

Основное мероприятие 1.7. «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

Для реализации мер, направленных на реконструкцию, ремонт сетей и объектов водоснабжения запланированы следующие мероприятия:

- расходы на реконструкцию сетей и объектов водоснабжения.

Основное мероприятие 1.8. «Благоустройство мест массового отдыха»

Для реализации мер, направленных на благоустройство мест массового отдыха, запланированы следующие мероприятия:

- содержание мест массового отдыха.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территорий поселения»**

Общий объем финансирования программы составит 17322,0 тыс. руб., в т.ч.

2016 г.- 4323,0 тыс.руб.

2017 г.- 4333,0 тыс.руб.

2018 г.- 4333,0 тыс.руб.

2019 г.- 4333,0 тыс.руб.

2020 г.- 4333,0 тыс.руб.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ремонт и содержание муниципальных дорог |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Почепского сельского поселения в транспортной инфраструктуре. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения,  - обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения,  - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог,  - число обоснованных жалоб на ненадлежащее качество автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2016 -2020 гг. |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения на очередной финансовый год и составит 7055,0 тыс.руб., в т.ч.  2016 г.- 1411,0 тыс.руб.  2017 г.- 1411,0 тыс.руб.  2018 г.- 1411,0 тыс.руб.  2019 г.- 1411,0 тыс.руб.  2020 г.- 1411,0 тыс.руб. |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.  Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества. |
|  |  |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

Подпрограмма «Ремонт и содержание муниципальных дорог» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задач, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2020 гг.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог"**

Подпрограмма включает основное мероприятие:

- строительство, реконструкция, содержание, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных дорог»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования администрации Почепского сельского поселения.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 7055,0 тыс.руб., в т.ч.

2016 г.- 1411,0 тыс.руб.

2017 г.- 1411,0 тыс.руб.

2018 г.- 1411,0 тыс.руб.

2019 г.- 1411,0 тыс.руб.

2020 г.- 1411,0 тыс.руб.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы "Развитие сети уличного освещения"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие сети уличного освещения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепского сельского поселения |
|  |  |
| Участники подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности населения, снижение травматизма. |
| Задачи подпрограммы | - ремонт и реконструкция сетей наружного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля улиц, обеспеченных освещением, в % от общего числа улиц. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2016-2020 гг.  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит 1380,0 тыс.руб., в т.ч. 2016 г.-276,0 тыс.руб.  2017 г.-276,0 тыс.руб.  2018 г.-276,0 тыс.руб.  2019 г.-276,0 тыс.руб.  2020 г.- 276,0 тыс.руб. |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение доли улиц, обеспеченных освещением. |
|  |  |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Развитие сети уличного освещения»**

Подпрограмма «Развитие сети уличного освещения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2020 гг.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»**

Подпрограмма включает основное мероприятие:

- расходы на приобретение фонарей уличного освещения и оплату электроэнергии,

- повышение энергетической эффективности и снижение затрат на оплату электроэнергии.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие сети уличного освещения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования и составит 1380,0 тыс.руб., в т.ч. 2016 г.-276,0 тыс.руб.

2017 г.-276,0 тыс.руб.

2018 г.-276,0 тыс.руб.

2019 г.-276,0 тыс.руб.

2020 г.- 276,0 тыс.руб.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы "Благоустройство территории поселения "**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории поселения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепского сельского поселения |
|  |  |
| Участники подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | комплексное благоустройство территории  поселения. |
|  |  |
| Задачи подпрограммы | - ликвидация несанкционированных свалок;  -привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения,  - поддержание благоприятного состояния окружающей среды. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования,  -увеличение количества малых архитектурных форм, детских площадок и спортивных сооружений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2016-2020 гг. |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит 6525,0 тыс.руб., вт.ч.  2016 г.-1305,0 тыс.руб.  2017 г.-1305,0 тыс.руб.  2018 г.-1305,0 тыс.руб.  2019 г.-1305,0 тыс.руб.  2020 г.- 1305,0 тыс.руб. |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -повышение комфортности проживания и отдыха населения. |
|  |  |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Благоустройство территории»**

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство территории поселения»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2020 гг.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы «Благоустройство территории поселения»**

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок,

- вывоз твердых бытовых отходов,

- содержание, ремонт, реконструкция детской площадки,

- строительство спортивных объектов.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство территории поселения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 6525,0 тыс.руб., вт.ч.

2016 г.-1305,0 тыс.руб.

2017 г.-1305,0 тыс.руб.

2018 г.-1305,0 тыс.руб.

2019 г.-1305,0 тыс.руб.

2020 г.- 1305,0 тыс.руб.

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы "Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание мест захоронения и ремонт военно- мемориальных объектов |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепского сельского поселения |
|  |  |
| Участники подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Формирование бережного отношения к объектам памяти. |
| Задачи подпрограммы | Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - ухоженность мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2016-2020 гг. |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит 210,0 тыс.руб., в т.ч.  2016 г.-42,0 тыс.руб.  2017 г.-42,0 тыс.руб.  2018 г.-42,0 тыс.руб.  2019 г.-42,0 тыс.руб.  2020 г.- 42,0 тыс.руб. |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Высокая степень ухоженности и благоустройства мест погребения, воинских захоронений, мемориальных сооружений.  Проявление активной позиции граждан в отношении объектов памяти. |
|  |  |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»**

Подпрограмма «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016 -2020 гг.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»**

Подпрограмма включает основные мероприятия:

-организация ритуальных услуг,

- содержание мест захоронений,

-ремонт военно-мемориальных объектов.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов »**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета и составит 210,0 тыс.руб., в т.ч.

2016 г.-42,0 тыс.руб.

2017 г.-42,0 тыс.руб.

2018 г.-42,0 тыс.руб.

2019 г.-42,0 тыс.руб.

2020 г.- 42,0 тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы «**  **Озеленение территории поселения»** | |
| Наименование подпрограммы | Озеленение территории поселения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - увеличение площади зеленых насаждений  - улучшение экологической обстановки на территории поселения. |
| Задачи подпрограммы | комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - увеличение площади зеленых насаждений,  -увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2016-2020 гг.  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит 25,0 тыс.руб., в т.ч..  2016 г.-5,0 тыс.руб.  2017 г.-5,0 тыс.руб.  2018 г.-5,0 тыс.руб.  2019 г.-5,0 тыс.руб.  2020 г.- 5,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -улучшение внешнего облика территории поселения. |
|  |  |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Озеленение территории поселения»**

Подпрограмма «Озеленение территории поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения не подвергаются постоянному уходу, недостаточно благоустроены.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Озеленение территории поселения»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2020 гг..

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Озеленение территории поселения»**

Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей Почепского сельского поселения.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

-озеленение территории поселения;

- разбивка клумб.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Озеленение территории поселения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета и составит 25,0 тыс.руб., в т.ч.

2016 г.- 5,0 тыс.руб.

2017 г.-5,0 тыс.руб.

2018 г.-5,0 тыс.руб.

2019 г.-5,0 тыс.руб.

2020 г.- 5,0 тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек »** | |
| Наименование подпрограммы | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -улучшение качества жизни и благосостояния населения Почепского сельского поселения  -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  -лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;  -широкая пропаганда энергосбережения;  -повышение эффективности использования энергетических ресурсов Почепского сельского поселения;  -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию; |
| Задачи подпрограммы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры  - реконструкция уличного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Проведение энергетических обследований, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2016-2020 гг.  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит 5920,0 тыс.руб., вт.ч.  2016 г.- 1184,0 тыс.руб.  2017 г.-1184,0 тыс.руб.  2018 г.-1184,0 тыс.руб.  2019 г.-1184,0 тыс.руб.  2020 г.- 1184,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек »**

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек » (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Почепского сельского поселения.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек »**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Почепском сельском поселении за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2020 гг.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»**

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

- внедрение автоматизированных систем учета;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»**

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 5920,0 тыс.руб., вт.ч.

2016 г.- 1184,0 тыс.руб.

2017 г.-1184,0 тыс.руб.

2018 г.-1184,0 тыс.руб.

2019 г.-1184,0 тыс.руб.

2020г.- 1184,0 тыс.руб..

**Раздел5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы**

Реализация подпрограммы позволит:

- наличия в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения »** | |
| Наименование подпрограммы | Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -улучшение качества жизни населения Почепского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры  - реконструкция сетей и объектов водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -улучшение состояния сетей и объектов водоснабжения  -увеличение числа домовладений, подключенных к системе централизованного водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2016-2020 гг.  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит 40,0 тыс.руб., в т.ч.  2017 г.- 10,0 тыс.руб  .2018 г.- 10,0 тыс.руб.  2019 г.- 10,0 тыс.руб.  2020 г.- 10,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения »**

Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения » (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Протяженность водопроводной сети Почепского сельского поселения составляет 1,8 км. Износ водопроводных сетей составляет 37%. Требуется провести ремонт водонапорных башен, замену электросчётчика на водопроводной башне в с. Ермоловка.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по реконструкции, ремонту сетей и объектов водоснабжения.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения »**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются повышение качества хжизни на территории Почепского сельского поселения.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2020 гг.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения »**

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

- ремонт сетей и объектов водоснабжения.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»**

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 40,0 тыс.р, в т. ч.

2017 г.- 10,0 тыс.руб

2018 г.- 10,0 тыс.руб.

2019 г.- 10,0 тыс.руб.

2020 г.- 10,0 тыс.руб

**Раздел5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы**

Реализация подпрограммы позволит:

- улучшить качество жизни в Почепском сельском поселении;

- увеличить число домовладений, присоединенных к централизованной системе водоснабжения.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »** | |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство мест массового отдыха поселения |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Почепского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха;  - комплексное развитие и благоустройство скверов в сёлах Почепское (ул. Садовая) и Ермоловка (ул. Колхозная), увеличение площади зеленых насаждений, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Почепского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - возведение детского игрового комплекса;  - разбивка клумб;  - установка лавочек;  - установка урн;  - омоложение деревьев и кустарников;  - устройство тротуаров;  -установка фонарей наружного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;  - создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;  - установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации программы: 2016-2020 гг.  этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное  обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения и составит 500,0 тыс.руб., в т.ч.  2016 г.-100,0 тыс.руб.  2017 г.-100,0 тыс.руб.  2018 г.-100,0 тыс.руб.  2019 г.-100,0 тыс.руб.  2020 г.-100,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение архитектурно-планировочного облика Почепского сельского поселения;  - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении;  - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;  - повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства.  - улучшение санитарного благополучия территории парка  приведение объекта сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения, улучшение внешнего облика поселения |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Благоустройство мест массового отдыха »**

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Почепского поселения «Благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Одним из факторов, формирующим положительный имидж сельского поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

Парковые зоны и зоны отдыха не обеспечивают комфортных условий отдыха населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В настоящее время в Почепском сельском поселении нужно установить три детские площадки, которые нужно оборудовать лавочками, урнами, проложить дорожки, поставить беседки, чтобы в скверах могли гулять мамы с колясками. Создать место отдыха для взрослого населения.

Для устранения этой проблемы администрацией Почепского сельского поселения разработана данная подпрограмма, которой предусмотрен комплекс мер по благоустройству скверов.

Скверы относятся к такому типу социально-культурных институтов, главными функциями которых являются организация массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения поселения.

Оборудование мест массового отдыха на территории Почепского сельского поселения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »**

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Почепского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб поселения, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными целями Программы является развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории Почепского сельского поселения, улучшение условий культурного досуга, а также создание возможностей для активного детского и семейного отдыха.

Основными задачами программы являются:

- восстановление освещения сквера;

- возведение детского игрового комплекса;

- разбивка клумб;

- установка лавочек;

- установка урн;

- омоложение деревьев и кустарников;

- устройство тротуаров;

- установка фонарей наружного освещения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016-2020 годы.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »**

Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей Почепского сельского поселения.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для мест массового отдыха населения;

-обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест массового отдыха населения.

- благоустройство мест массового отдыха населения территории Почепского сельского поселения;

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »**

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства бюджета Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

Общий объем финансирования подпрограммы составит 500,0 тыс.руб

в т.ч. 2016 г.-100,0 тыс.руб.

2017 г.-100,0 тыс.руб.

2018 г.-100,0 тыс.руб.

2019 г.-100,0 тыс.руб.

2020 г.-100,0 тыс.руб.

Финансирование подпрограммы из бюджета Почепского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Почепского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области о бюджете на очередной финансовый год.

**Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы**

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

- проведение мероприятий по благоустройству скверов;

- улучшение эстетического облика скверов;

- увеличение посещаемости скверов населением;

- повысится уровень комфортности жизни населения Почепского сельского поселения;

- повысится уровень благоустроенности с.Почепское и с.Ермоловка.

- увеличится привлекательность Почепского сельского поселения.